## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | Actual Effort Time | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Team velocity = | 181
2 | As a customer, I want to select theme to play. | กดปุ่มแสดงหน้า Scoreboard
|  | ส่งข้อมูล Score ไปหน้า Retry | Thanabat | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง UI สกอร์บอร์ด | Kanyarat | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burn down charts:
|  | สร้างปุ่มไปหน้าสกอร์บอร์ด | Kanyarat | 4 | 0.5 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกลับในหน้าสกอร์สกอร์บอร์ด | Kanyarat | 4 | 0.5 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testcase | Apichai + Pongsaton | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
การแสดงผลหน้า Scoreboard
|  | ทำ UI สำหรับใส่ชื่อผู้เล่นตอนจบเกม | Phudit | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เก็บข้อมูล ชื่อ+คะแนนของผู้เล่นลง database | Thanabat , Siriwat | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แสดงรายชื่อและคะแนนของผู้เล่น | Siriwat | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testcase | Apichai + Pongsaton | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| As a customer, I want to view the Scor Board | กดปุ่มเลือก theme
|  | ทำ UI หน้าเลือก theme | Kanyarat, Phudit | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มบนหน้า UI นี้(ปุ่มเลือกแต่ละ theme , ย้อนกลับ, ไปต่อ) | Kanyarat, Phudit | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เชื่อมการกดปุ่มเพื่อเปลี่ยน theme | Siriwat | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testcase | Apichai + Pongsaton | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Theme ของเกม
|  | ออกแบบ Theme ทั้ง 3 แบบ | Kanyarat, Phudit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง Theme #1 | Kanyarat, Phudit | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง Theme #2 | Kanyarat, Phudit | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง Theme #3 | Kanyarat, Phudit | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | นำ Themes ทั้ง 3 เข้ามาสู่ในเกม | Siriwat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testcase | Apichai + Pongsaton | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| As a customer , I want to be able to choose either retry the game or done it. | Retry
|  | สร้างหน้า Retry UI | Phu | 6 | 0.5 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เชื่อมหน้าUI เมื่อกดปุ่ม ต่างๆ | Siriwat | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testcase | Apichai + Pongsaton | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Sprint Task 2 | 135 | 57 | 135 | 131.5 | 108.5 | 70 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0