## User Acceptance Testing Sp2
User Acceptance Testing
Project Name: | Jpacman | Project ID: | -
Customer/User | Phudit | Designer: | Apichai Tuppoota, Pongsaton Ngonmanee
Item # | Acceptance Criteria or Requirement | Expected Result | Test Result | Test Date | Comments
1 | กดไปหน้า Score | ไปยังหน้า UI ของหน้า Score | Accept | 20/3/2566
2 | หน้า "Score" กดปุ่ม "Back" | แสดง UI หน้าเมนูหลัก | Accept | 20/3/2567
3 | หน้าเมนูหลักกดปุ่ม "Start" | แสดง UI หน้าเลือกด่าน | Accept | 20/3/2568
4 | หน้าเลือกด่านกดปุ่ม "ฺBack" | ย้อนกลับไปที่ UI หน้าเมนูหลัก | Accept | 20/3/2569
5 | หน้าเลือกด่าน กดเลือกด่าน 1 | ปุ่มด่านที่เลือกเปลี่ยนเป็นสีเขียว และแสดงตัวอย่างด่าน | Accept | 20/3/2570
6 | หน้าเลือกด่าน เลือกด่าน แล้วกด "Next" | แสดง UI หน้าเลือกความยาก | Accept | 20/3/2571
7 | หน้าเลือกความยากสามารถเลือกระดับความยาก | เมื่อเลือกระดับความยากจะมีภาพการเลือกโหมดแสดงอยู่ด้านขวาของ UI | Accept | 20/3/2572
8 | หน้าเลือกความยาก เลือกความยาก แล้วกด "Next" | แสดง UI หน้าเลือกตรีม | Accept | 20/3/2573
9 | หน้าเลือกความยากกดปุ่ม "ฺBack" | ย้อนกลับไปที่ UI หน้าเลือกด่าน | Accept | 20/3/2574
10 | หน้าเลือกตรีม | ไปที่หน้า UI เลือกระดับความยาก | Accept | 20/3/2575
11 | หน้าเลือกตรีม กดเลือกตรีม 1 | แสดงตัวอย่างของตรีมที่เลือก | Accept | 20/3/2576
12 | หน้าเลือกความยากกดปุ่ม "Back" | ย้อนกลับไปที่ UI หน้าเลือกความยาก | Accept | 20/3/2577
13 | หน้าเลือกตรีม กดเลือกตรีม 1 แล้วกด "Start' | แสดง UI หน้าเล่นเกมตามตรีมที่เลือก | Accept | 20/3/2578
14 | ชนเข้ากับ Ghost | แสดง UI ให้เลือกเล่นอีกครั้งหรือกับไปที่หน้าเมนูหลัก | Accept | 20/3/2579
15 | หน้า UI Retry เลือก "Retry" | แสดงหน้าเล่นเกมอีกครั้ง | Accept | 20/3/2580
16 | หน้า UI Retry เลือก "Main Menu" | แสดง UI หน้ากรอกชื่อเพื่อบันทึกการเล่น | Accept | 20/3/2581
17 | เมื่อเก็บ pellet ครบ | แสดง UI หน้ากรอกชื่อเพื่อบันทึกการเล่น | Accept | 20/3/2582
18 | ระบบทำงานได้ตั้งแต่ต้น ยันปิดการทำงาน | ระบบไม่เกิด Error หรือเด้งออกขณะกำลังทำงาน | Accept | 20/3/2583

## Test Scenario Summary Sp2
Use case ID/ Req. ID | Scenario ID | Test Scenario | No. of Test Cases | Pass | Fail | No run | Block | Remark / Defect ID
UC001 | TS001 | กดเปิดหน้า launcher | 1 | 1 | - |  |  | TS001
UC002 | TS002 | หน้าเมนูหลัก เมื่อกดปุ่ม casual | 1 | 1 | -
| TS003 | หน้าเมนูหลัก เมื่อกดปุ่ม score | 1 | 1 | -
| TS004 | หน้าการเลือกด่าน เมื่อกดที่ตัวด่าน | 1 | 1 | -
| TS005 | หน้าการเลือกด่าน เมื่อคลิกปุ่ม "Next" โดยเลือกด่าน | 1 | 1 | -
| TS006 | หน้าการเลือกด่าน เมื่อคลิกปุ่ม "Next" โดยที่ยังไม่เลือกด่าน | 1 | 1 | -
| TS007 | หน้าการเลือกด่าน เมื่อกดปุ่ม "Back" | 1 | 1 | -
| TS008 | หน้าการเลือกความยาก เมื่อกดปุ่ม "Next" โดยเลือกระดับความยาก | 1 | 1 | -
| TS009 | หน้าการเลือกความยาก เมื่อกดปุ่ม "Next" โดยยังไม่ได้เลือกระดับความยาก | 1 | 1 | -
| TS010 | หน้าการเลือกความยาก เมื่อกดปุ่ม "Back" | 1 | 1 | -
| TS011 | หน้าการเลือกตรีมเมื่อกดปุ่ม "Next" โดยเลือกตรีม | 1 | 1 | -
| TS012 | หน้าการเลือกความยาก เมื่อกดปุ่ม "Next" โดยยังไม่ได้เลือกตรีม | 1 | 1 | -
| TS013 | หน้าการเลือกความยาก เมื่อกดปุ่ม "Back" | 1 | 1 | -
UC003 | TS014 | ผู้เล่นกดปุ่ม "Stop" | 1 | 1 | -
| TS015 | ผู้เล่นกดปุ่ม "Start" อีกครั้ง | 1 | 1 | -
| TS016 | เคลื่อนที่เข้าหาช่องที่มี pellet อยู่ | 1 | 1 | -
| TS017 | เคลื่อนที่เข้าไปหาช่องพื้นที่ว่าง | 1 | 1 | -
| TS018 | เคลื่อนที่เข้าหาช่องที่เป็นกำแพง | 1 | 1 | -
| TS019 | เคลื่อนที่ไปยังช่องที่มี Ghost อยู่ | 1 | 1 | -
| TS020 | ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปยังช่องที่มี pellet อันสุดท้าย | 1 | 1 | -
UC004 | TS021 | SmokeTest | 10 | 10 | -
|  |  |  | 30 | 0 |  |  | Test Summary Report
10-15,18,24

## Test case
Test Case Design and Test Results
Project Name: | Jpacman |  | Project ID: | -
Test Strategy: | - |  | Designer: | Apichai Tuppoota, Pongsaton Ngonmanee
Test Environtment:
Scenario ID | Test Case ID | Input | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TS001 | TC01 | getGame().start() | TRUE | TRUE | Pass
TS002 | TC01 | panel.add(StartButton), clickbutton | TRUE | TRUE | Pass
TS003 | TC01 | panel.add(ScoreButton), clickbutton | TRUE | TRUE | Pass
TS004 | TC01 | panel.add(map1),map1.doClick | TRUE | TRUE | Pass
TS005 | TC01 | panel.add(map1),map1.doClick and panel.add(next),next.doClick | TRUE | TRUE | Pass
TS006 | TC01 | panel.add(next), next.doClick(), panel.add(easy), easy.doClick(), panel.add(select), select.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS007 | TC01 | panel.add(prev), prev.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS008 | TC01 | Select("Easy"), panel.add(select), select.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS009 | TC01 | panel.add(select), select.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS010 | TC01 | panel.add(prev), prev.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS011 | TC01 | panel.add(select), select.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS012 | TC01 | panel.add(select), select.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS013 | TC01 | panel.add(PreviousButton), PreviousButton.doClick() | TRUE | TRUE | Pass
TS014 | TC01 | game.stop(), game.start() | TRUE | TRUE | Pass
TS015 | TC01 | game.stop() | FALSE | FALSE | Pass
TS016 | TC01 | move player to EAST , move 1 step | 10 | 10 | Pass
TS017 | TC01 | move player to WEST , move 1 step | 10 | 10 | Pass
TS018 | TC01 | move player to NORTH , move 1 step | 0 | 0 | Pass
TS019 | TC01 | move player to NORTH , move 4 step | FALSE | FALSE | Pass
TS020 | TC01 | move player to EAST, move 2 step and WEST 4 step | FALSE | FALSE | Pass
TS021 | TC01 | isInProgress() before start | FALSE | FALSE | Pass
| TC02 | isInProgress() start | TRUE | TRUE | Pass
| TC03 | point | 0 | 0 | Pass
| TC04 | move player to EAST , move 1 step | 10 | 10 | Pass
| TC05 | move player to WEST , move 1 step | 10 | 10 | Pass
| TC06 | move player to EAST , move 7 step | 60 | 60 | Pass
| TC07 | move player to NORTH , move 6 step | 120 | 120 | Pass
| TC08 | move player to WEST , move 2 step | 120 | 120 | Pass
| TC09 | isAlive() | FALSE | FALSE | Pass
| TC10 | isInProgress stop | FALSE | FALSE | Pass

## Test Summary Report
Test Summary Report
Report Date (10-03-2566): |  |  |  | Version: | 1
Test Information | [6 empty] | Summary
Project Name: | JPacman |  | Project ID: | -
Start Date (dd-mm-yy): | 15/03/2566 |  | End Date: | 21/3/2566
System/Module Name:
Test Specification Version: | Sprint 2
Testers: | 1 . Pongsaton Ngonmanee
2 . Apichai Tuppoota
Tester's comments:
Test Summary
No. of Test Cases in Test Specification Document: |  | 30 |  |  |  | Case(s)
No. of Test Cases
Planned: |  | 0 |  |  |  | Case(s)
Actual: |  | 0 |  |  |  | Case(s)
Passed: |  | 30 |  |  |  | Case(s)
Failed: |  | 0 |  |  |  | Case(s)
Total = |  | 30 |  |  |  | Case(s)
Defect Summary
No. of Defect Found: |  | 1 |  |  |  |  | Meaning
|  | Severity Levels |  |  |  |  | Severity Level | Impact | Description
Low (1) |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Low | UI and presentation issues
Medium (2) |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Medium | A feature is malfunction.
High (3) |  | 0 |  |  |  |  | 3 | High | Unexpected behaviour/results, software crash, data corruption
Critical (4) |  | 0 |  |  |  |  | 4 | Critical | The function/software can not be run.
Note:
Effort Summary
Designing the Test: | 16 |  |  |  | Person-hours
Test Setup: | 24 |  |  |  | Person-hours
Test Execution: | 4 |  |  |  | Person-hours
Test Analysis and Report: | 4 |  |  |  | Person-hours
Total Test Efforts: | 48 |  |  |  | Person-hours
Average Time Spend: |  |  |  |  | Hours/defect

## Requirements Tracability
Use Case/Requirement | Test Scenario ID | Design Components
Game | TS01 | Class: Game FilPathe/: Game.java
Method: launch(), level.start(), getGame(), game.start(), game.stop(), game.isInProgress(), game.levelWon(), game.levelLost(),level.stop() File/Path: Game.java Package test source: nl.tudelft.jpacman
Player | TS015 - TS020 | Class: Player, Level File/Path: Level.java Player.java
Method: isAlive(), isAnyPlayerAlive(), getDirection(), getPlayers() ,game.stop(), game.start(),launch() , , level.start() level.stop() File/Path: Level.java, ui.java, Player.java, Direction.java Package test source: nl.tudelft.jpacman
UI | TS002 - TS013 | Class: HomeUI, MapUI File/Path: ui.java
Method: actionPerformed() File/Path: ui.java Package test source: nl.tudelft.jpacman

## Defect Summary
No | Defect No | Defect Title | Report Date | Defect Details
1 | DF01 | การเคลื่อนที่ของ Ghost | 243529 | จากการทดสอบแบบ Manual ของ Apichai และ Pongsaton พบว่า Ghost สีฟ้าจะมีการเคลื่อนที่แบบผิดปกติเช่น บางครั้งหยุดเดิน ,หันหน้าใส่กำแพงแล้วหยุด, ไม่เคลื่อนที่หา Pacman เลย